## 2019
Отчет о выполненных работах за 2021 г. в многоквартирном доме по адресу: г. Никольское, ул. Зеленая, д. 9
Обслуживающая организация: ООО «Наш город»
Год ввода в эксплуатацию: |  | 1956 г. | Количество квартир: | 12
Общая площадь помещений (м2): |  | 694.76 | Количество этажей: | 2
Общая площадь жилых помещений (м2): |  | 626.36 | Количество подъездов: | 2
Общая площадь мест общего пользования (м2): |  | 68.4
№ п/п | Наименование жилищной услуги | Периодичность выполнения | Фактическое выполнение | Дата проведения работ | ВСЕГО
руб.
1. | Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих и ненесущих конструкций многоквартирных домов, в том числе: |  |  |  | 100415.08
1.1. | Осмотр | ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) |  |  | 9292.8
1.2. | Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих и ненесущих конструкций | ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) |  |  | 38893.4
1.3. | Работы по восстановлению надлежащего состояния строительных конструкций | по необходимости |  |  | 52228.88
|  | по необходимости | Демонтаж деревян.полов и бетонной плиты,устройство новых деревянных полов | апрель | 52228.88
2. | Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, относящихся к общему имуществу, в том числе: |  |  |  | 13737.5
2.1. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов многоквартирных домах | 1 раз в год | Отсутствуют |  | 0
2.2. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления | 3 раза в год |  |  | 13737.5
2.3. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек, систем теплоснабжения (отопление) | по графику | Отсутствуют |  | 0
2.4. | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного), отопления и водоотведения, в том числе: | по необходимости |  |  | 63192
2.4.1. | Осмотр систем водоснабжения (холодного), отопления и водоотведения | ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) |  |  | 11204.2
2.4.2. | Работы, необходимые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного), отопления и водоотведения | по необходимости |  |  | 23805.7
2.4.3. | Ремонт систем водоснабжения (холодного), отопления и водоотведения | по необходимости |  |  | 0
2.4.4. | Работа дежурно-диспетчерской службы | круглосуточно |  |  | 19411.6
2.4.5. | Аренда автотранспорта | по необходимости |  |  | 8770.5
2.5. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, в том числе: | по необходимости |  |  | 12789.7
2.5.1. | Осмотр электросетей и электрооборудования | ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) |  |  | 1653.6
2.5.2. | Работы, необходимые для надлежащего содержания электросетей и электрооборудования | ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) |  |  | 11136.1
2.5.3. | Ремонт электросетей и электрооборудования | по необходимости |  |  | 0
2.6. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме | круглосуточно | АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» |  | 2922
2.7. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифтов | круглосуточно | Отсутствуют |  | 0
3. | Работы и услуги по содержанию иного общего имущества, в том числе: |  |  |  | 28908
3.1. | Работы по санитарному содержанию помещений, входящих в состав общего имущества | по графику |  |  | 16100.4
3.2. | Обработка парадных " Ковид" | по графику |  |  | 9766
3.3. | Проведение дератизации и дезинсекции помещений | 1 раз в квартал |  |  | 3041.6
3.4. | Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения | круглосуточно |  |  | 0
4. | Управление многоквартирным домом | ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) |  |  | 30342.3
5. | Услуги абоненского отдела | ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) |  |  | 4376.9
6. | Общедомовые нужды, в том числе: |  |  |  | 6096.92
6.1. | Общедомовые нужды по электроэнергии | ежемесячно |  |  | 5371.92
6.2. | Общедомовые нужды по холодному водоснабжению | ежемесячно |  |  | 725
6.3. | Общедомовые нужды по горячему водоснабжению | ежемесячно |  |  | 0
7. | Эксплуатация коллективных (общедомовых) приборов учета используемых энергетических ресурсов | ежемесячно |  |  | 0
|  |  | Итого: |  | 262780.4
|  |  | Начислено за 2021 г.: |  | 123296.3
|  |  | Получено за 2021 г.: |  | 105632.2
|  |  | Остаток: на 01.01.2022год |  | -157148.2
|  |  | Остаток на 01.01.2022года с учетом средств перешедших с прошлых лет за оказанные услуги по статье " Содержание, текущий ремонт и управление МКД" составляет |  | -244326.6
|  |  | Оплата за размещение интернет оборудование на общем имуществе МКД |  | 9600
|  |  | Итоговый остаток средств на 01.01.2022года |  | -234726.6
|  |  | Задолжность собственников жилых помещений перед УК по статье " Содержание, текущий ремонт и управление МКД" по состоянию на 31.12.2021год составляет |  | 147906.15