## 2019
Отчет о выполненных работах за 2022 г. в многоквартирном доме по адресу: г. Никольское, Советский пр., д. 207
Обслуживающая организация: ООО «Наш город»
Год ввода в эксплуатацию: |  | 1996 г. | Количество квартир: | 35
Общая площадь помещений (м2): |  | 2506.74 | Количество этажей: | 9
Общая площадь жилых помещений (м2): |  | 2245.4 | Количество подъездов: | 1
Общая площадь мест общего пользования (м2): |  | 261.34
№ п/п | Наименование жилищной услуги | Периодичность выполнения | Фактическое выполнение | Дата проведения работ | ВСЕГО
руб.
1. | Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих и ненесущих конструкций многоквартирных домов, в том числе: |  |  |  | 131024.28
1.1. | Осмотр | ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) |  |  | 31857
1.2. | Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих и ненесущих конструкций | ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) |  |  | 21882.4
1.3. | Работы по восстановлению надлежащего состояния строительных конструкций | по необходимости |  |  | 77284.88
|  | по необходимости | Ремонт и герметизация наружных межпанельных швов кв.5/33 | 23.06.2022г | 32742
|  | по необходимости | Ремонт и герметизация наружных межпанельных швов кв.16,32 | 18.10.2022г | 44542.88
2. | Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, относящихся к общему имуществу, в том числе: |  |  |  | 523898.79
2.1. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов многоквартирных домах | 1 раз в год |  |  | 0
2.2. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления | 3 раза в год |  |  | 2121.4
2.3. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек, систем теплоснабжения (отопление) | по графику | Отсутствуют |  | 0
2.4. | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения, в том числе: | по необходимости |  |  | 521777.39
2.4.1. | Осмотр систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения | ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) |  |  | 25848.2
2.4.2. | Работы, необходимые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения | по необходимости |  |  | 125203.2
2.4.3. | Обслуживание насоса для подкачки | ежемесячно |  |  | 13307.3
2.4.4. | Ремонт систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения | по необходимости |  |  | 230077.79
|  | по необходимости | Замена участка стояка КН и фасонных частей в подвале | 02.02.2022г | 2306.2
|  | по необходимости | Замена стояка ГВС в кв.30,34 и участка лежака ГВС в подвале | 24.02.2022г | 24946.1
|  | по необходимости | кв.25-замена участка стояка КН и фасонных частей | 24.03.2022г | 2339.1
|  | по необходимости | подвал-установка эл.насоса на ХВС | 18.03.2022г | 4749.2
|  | по необходимости | кв.21-смена участка стояка КН и фасонных частей | 15.06.2022г | 3865.7
|  | по необходимости | кв.21,25,29,33-замена участка ст.ХВС и з/арматуры;кв.14-ремонт ст.ХВС сваркой | 17.06.2022г | 29257.2
|  | по необходимости | кв.6,10,14-замена участка стояка ХВС и з/арматуры сваркой | 02.07.2022г | 16041
|  | по необходимости | кв.6,18-замена участков ст.КН и фасонных частей | 28.07.2022г | 10607
|  | по необходимости | кв.1-замена ст.ЦО для установки радиатора | 08.09.2022г | 5648.44
|  | по необходимости | Подвал-установка нового насоса на ст.ЦО по кв.34 | 22.10.2022г | 7625.4
|  | по необходимости | Подвал- замена участка горизонтального трубопровода ЦО и з/арматуры | 25.10.2022г | 72083.25
|  | по необходимости | Монтаж автоматизированного оборудования для подачи ГВС | 28.11.2022г | 23323.73
|  | по необходимости | Монтаж системы подачи ГВС-подвал | 26.11.2022г | 22966.1
|  | по необходимости | Подвал-замена участка стояка ГВС и з/арматуры | 02.12.2022г | 4319.37
2.4.5. | Работа дежурно-диспетчерской службы | круглосуточно |  |  | 71567.9
2.4.6. | Аренда автотранспорта | по необходимости |  |  | 55773
2.5. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, в том числе: | по необходимости |  |  | 68009.18
2.5.1. | Осмотр электросетей и электрооборудования | ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) |  |  | 4234.2
2.5.2. | Работы, необходимые для надлежащего содержания электросетей и электрооборудования | ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) |  |  | 20775.3
2.5.3. | Ремонт электросетей и электрооборудования | по необходимости | Прокладка эл.кабеля для подключения эл.насоса | 22.03.2022г | 10318
|  | по необходимости | Монтаж освещения в подвале | 29.11.2022г | 24714
|  | по необходимости | Установка светильников с лампочками в подвале | 14.12.2022г | 7967.68
2.6. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме | круглосуточно | АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» |  | 2424
2.7. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифтов | круглосуточно |  |  | 71535.9
3. | Работы и услуги по содержанию иного общего имущества, в том числе: |  |  |  | 99807.33
3.1. | Работы по санитарному содержанию помещений, входящих в состав общего имущества | по графику |  |  | 58229.1
3.2. | Обработка парадной "Ковид" | по графику |  |  | 14661.94
3.3. | Проведение дератизации и дезинсекции помещений | 1 раз в квартал |  |  | 251.8
3.4. | Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения | круглосуточно |  |  | 17872.09
3.5 | Обслуживание системы ПЗУ (домофон) | ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) |  |  | 8792.4
4. | Управление многоквартирным домом | ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) |  |  | 99796.3
5. | Услуги абоненского отдела | ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) |  |  | 15960.2
6. | Общедомовые нужды, в том числе: |  |  |  | 43359.57
6.1. | Общедомовые нужды по электроэнергии | ежемесячно |  |  | 28637.6
6.2. | Общедомовые нужды по холодному водоснабжению | ежемесячно |  |  | 2720
6.3. | Общедомовые нужды по горячему водоснабжению | ежемесячно |  |  | 10052.27
6.4 | Общедомовые нужды по водоотведению | ежемесячно |  |  | 1949.7
6. | Эксплуатация коллективных (общедомовых) приборов учета используемых энергетических ресурсов | ежемесячно | Отсутствуют |  | 0
0
|  |  | Итого: |  | 1055815.55
|  |  | Начислено за 2022 г.: |  | 783688.53
|  |  | Получено за 2022 г.: |  | 1039656.2
|  |  | Остаток: на 01.01.2023год |  | -16159.35
|  |  | Остаток на 01.01.2023года средств перешедших с прошлых лет за оказанные услуги по статье " Содержание, текущий ремонт и управление МКД" составляет |  | -778961
|  |  | Итоговый остаток средств на 01.01.2023года с учетом перешедших средств |  | -795120.35
|  |  | Задолжность собственников жилых помещений перед УК по статье " Содержание, текущий ремонт и управление МКД" по сотоянию на 01.01.2023год составляет |  | 1293.14